Akcioni plan za implementaciju preporuka Skupštine građana Mostara 2024

DRUGA SKUPŠTINA GRAĐANA MOSTARA

27.01. – 18.02.2024. godine

# Tema: Turisti ostaju kratko u Mostaru i tako ne donose značajan prihod Gradu

# U januaru i februaru 2024. godine, 32 građana i građanki Mostara učestvovali su u drugoj Skupštini građana Mostara. Kroz participativni i deliberativni pristup, članovi i članice Skupštine građana Mostara zajedničkom energijom i predanim radom izradili su smjernice nadležnim gradskim vlastima kroz 29 preporuka u 4 tematske oblasti odgovarajući na pitanje:

# „Kako možemo postići da turisti u Mostaru borave duže i time doprinesu privrednom razvoju u Grada Mostara?

U organizaciji Gradske uprave Grada Mostara i podršku Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Vijeća Europe, izradili su Akcioni plan za implementaciju svake preporuke. Ovaj plan podrazumijeva implementaciju preporuka u pogledu resursa, aktivnosti koje treba provesti, nadležnih tijela, indikatore i vremenski okvir. Krajnji cilj ovog plana je doprinijeti razvoju održivih rješenja za ključne probleme čijom implementacijom će se stvoriti povoljnije okruženje za duži boravak turista u gradu Mostaru.

| Preporuka 1. | Formirati odbor Gradskog Vijeća za tretiranje pitanja turizma, koji će biti sastavljen od najmanje po jednog vijećnika iz svakog gradskog područja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 1.1. | Upućena inicijativa Gradskom vijeću Grada Mostara za dopunu Odbora za ekonomski razvoj sa 2 pridružena člana iz oblasti turizma | Upućena jedna inicijativa | vlasititi resursi i kapaciteti | ožujak 2026. | Stručna služba gradskog vijeća | Formiranje novog radnog tijela nije moguće bez promjene Statuta Grada Mostara, pa se predlaže angažman postojećeg radnog tijela. Dopunski članovi ne bi imali pravo glasa samo obavezu izvještavanja i pravo predlaganja inicijativa prema GV. |
| 1.2. | Priprema Odluke o dopuni Radnog tijela | Pripremljena odluka | vlasititi resursi i kapaciteti | ožujak 2026. | Stručna služba gradskog vijeća |  |
| 1.3. | Kreiranje dokumenta sa osnovnim zaduženjima i obvezama radnog tijela za pitanja vezana za turizam | Kreiran jedan dokument | vlasititi resursi i kapaciteti | ožujak 2026. | TZ Grada Mostara |  |
| Preporuka 2. | Najmanje jednom kvartalno održavanje sjednica odbora Gradskog vijeća za tretiranje pitanja turizma uz obavezno učešće, što podrazumijeva i mogućnosti predlaganja, javnog, privatnog i nevladinog sektora (2) |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 2.1. | Slanje poziv za iskazivanje interesa javnog, privatnog i nevladinog sektora za sudjelovanje u radu radnog tijela GV po pitanju turizma | Poziv poslan na minimalno 10 adresa za sudjelovanje u radu radnog tijela za pitanje turizma | vlasititi resursi i kapaciteti | prosinac 2026. | Gradsko vijeće Grada Mostara | Ova preporuka može se realizirati tek nakon realiziranja Preporuke 1. |
| 2.2. | Organizacija radnih sastanaka sa predstavnicima javnog, privatnog i nevladinog sektora | Organizirano 4 sastanka | vlasititi resursi i kapaciteti | prosinac 2027. | Gradsko vijeće Grada Mostara |  |
| 2.3. | Objavljivanje zaključaka sa sastanaka na web stranici Gradskog vijeća | Objavljene 4 vijesti sa održanih sastanaka | vlasititi resursi i kapaciteti | prosinac 2027. | Gradsko vijeće Grada Mostara |  |
| Preporuka 14. | Uvesti kontinuirano obavještavanje javnosti o radu i rezultatima Turističke zajednice Grada Mostara |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 14.1. | Kreiranje barem 1 objave mjesečno o radu i rezultatima turističke zajednice na web stranici TZ do kraja trajanja Akcijskog plana | 24 objave na web stranici TZ | vlasititi resursi i kapaciteti | prosinac 2027. | TZ Grada Mostara | Na website TZ GM redovno se objavljuju sve aktivnosti TZ GM, a u prosjeku se objavi više od traženih aktivnosti. Osim na web situ, izvještavanje se vrši, prema Statutu, Turističkom vijeću i Skupštini Tur.zajednice. |
| 14.2. | Kreiranje barem 1 objave mjesečno o radu i rezultatima turističke zajednice na društvenim mrežama TZ do kraja trajanja Akcijskog plana | 24 objave na web stranici TZ | vlasititi resursi i kapaciteti | prosinac 2027. | TZ Grada Mostara |  |
| 14.3. | Objava barem 1 vijesti mjesečno o radu i rezultatima turističke zajednice na web stranici Grada Mostara do kraja trajanja Akcijskog plana | 24 objave na web stranici Grada Mostara | vlasititi resursi i kapaciteti | prosinac 2027. | TZ Grada Mostara |  |
| Preporuka 5. | Izrada registra smještajnih kapaciteta sa svim validinim (cijena, broj mjesta) informacijama i njegova dostupnost (registar javan) |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 5.1. | Kreiranje forme registra i svih podataka koje treba sadržavati | Kreirana forma registra | vlasititi resursi i kapaciteti | realizirano | TZ Grada Mostara | Napravljen registar iznajmljivača u domaćinstvu koji nisu prijavljeni, javni pozivom u medijima i na web stranici TZ GM, u saradnji sa Gradom Mostarom, koji je našim dopisom nastavio realizaciju registracije iznajmljivača prema svojim službama i Poreznoj upravi. |
| 5.2. | Javni poziv svim pružateljima smještaja u Mostaru da dostave potrebne informacije | Objavljen javni poziv | vlasititi resursi i kapaciteti | realizirano | TZ Grada Mostara |  |
| 5.3. | Unošenje informacija u registar - kvartalno ažururanje | Urađeno 8 ažururanja regstra | vlasititi resursi i kapaciteti | prosinac 2027. | TZ Grada Mostara |  |
| 5.4. | Objava registra na web stranici - kvartalno ažururanje | Urađeno 8 ažururanja regstra | vlasititi resursi i kapaciteti | prosinac 2027. | TZ Grada Mostara |  |
| Preporuka 27. | Uspostavljanje web aplikacije za informisanje turista koja će objediniti informacije o turističkim atrakcijama, ugostiteljskim objektima, praktičnim informacijama, mogućnosti Mostar Pass-a, personaliziranih vodiča, recenzije i ocjene objekata i lokacija, sportova. |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 27.1. | Dopuna baze podataka kreirane kroz projekt Ćiro - Staza svjetske baštine | Prikupljeni svi potrebni podaci u kategorijama: kulturne i prirodne atrakcije, ugostotlji i smještajni objekti, praktične informacije, turističke agencije i vodiči i Mostar Pass | vlasititi resursi i kapaciteti | prosinac 2026. | TZ Grada Mostara | Web aplikacija je uspostavljena i dopunjava se. MAPapp platforma za mapiranje svih turističkih resursa na teritoriji Grada Mostara. |
| 27.2. | Promocija aplikacije | održana press konferencija, plakati | vlasititi resursi i kapaciteti | svibanj 2027. | TZ Grada Mostara |  |
| Preporuka 3. | Standardizacija, poticanje i promoviranje autohtonih proizvoda uz uvažavanje međunarodnih standarda |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 3.1. | Iniciranje sastanaka sa svim relevantim dionicima (Turistički klater Hercegovina, relevantna ministarstva, Federalni agromediteranski zavod…) | Održana 3 sastanka | vlasititi resursi i kapaciteti | prosinac 2026. | TZ Grada Mostara | Sastanci se odvijaju svakodnevno. Objavljen javni poziv za izbor autohtonog, autentičnog suvenira, kako bi se kreirala baza suvenira i dao poticaj lokalnim proizvođačima i umjetnicima.. Objavljen javni poziv za razglednicu TZ GM,.U pregovorima smo sa formiranje Hercegovačke kuće sa autohtonim proihvodima. Angažiranana dva experta iz Avignon, Francuska. |
| 3.2. | Održavanje okruglog stola na temu zaštite autohtonih proizvoda | Održan okrugli stol | 3.500 KM (donacija Vijeća Europe) | prosinac 2025. | TZ Grada Mostara |  |
| 3.3. | Objava zaključaka okruglog stola | Kreirana objava za web stanicu | vlasititi resursi i kapaciteti | prosinac 2025. | TZ Grada Mostara |  |
| 3.4. | Odabir autohtonog suvenira Grada Mostara | Odabran 1 autohtoni suvenir | vlasititi resursi i kapaciteti | ožujak 2026. | TZ Grada Mostara | POTREBNA DODATNA SREDSTVA ZA FORMIRANJE HERCEGOVAČKE KUĆE |
| 3.5. | Promocija autohtonog suvenira Grada Mostara | Održana jedna press konferencija | vlasititi resursi i kapaciteti | srpanj 2026. | TZ Grada Mostara |  |
| Preporuka 13. | Kod izrade Strategije razvoja turizma Grada Mostara angažovati i međunarodne stručnjake iz oblasti turizma |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 13.1. | Kreiranje radnog tijela za sudjelovanje u izradi strategije razvoja turizma HNŽ-a | Donesena odluka o formiranju radnog tijela | vlasititi resursi i kapaciteti | ožujak 2026. | TZ Grada Mostara | Strategija TZ GM se oslanja na preporuke UNESCO-a i Strategije razvoja Grada Mostara 2022 -2027, te na strategiju Federalnog ministarstva turizma i okoliša 2022 -2027. Također prema informacijama koje imamo u izradi je i kantonalna strategija razvoja turizma. TZ GM imajući u vidu sve ove dokumente osloniti će se na vlastitu expertizu i donijeti dokument u formi plana i programa rada. |
| 13.2. | Angažiranje međunarodnog stručnjaka iz oblasti turizma za kooridiranje rada radnog tijela | Potpisan ugovor o djelu | 5.000,00 | ožujak 2026. | TZ Grada Mostara |  |
| 13.3. | Kreirane preporuke za dokument strategije razvoja turizma HNŽ-a koje se odnose na Grad Mostar | Dokument sa preporukama poslan HNŽ-u | vlasititi resursi i kapaciteti | prosinac 2026. | TZ Grada Mostara |  |
| Preporuka 11. | Pronaći rješenje za Hotel Marriott |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 11.1. | Inicirati sastanak sa svim relevantnim dionicima za rješavanje problema (agencija za privatizaciju, urbanizam, inspekcija, relevantna ministarstva i zavodi) | Održan sastanak | vlasititi resursi i kapaciteti | listopad 2026. | Tajništvo gradonačelnika |  |
| 11.2. | Komunikacija sa investitorom u svrhu pronalaska rješenja za Hotel Marriot | Održan sastanak | vlasititi resursi i kapaciteti | studeni 2026. | Tajništvo gradonačelnika |  |
| 11.3. | Transparentna objava informacija o statusu aktivnosti | Kreirana objava za web stranicu | vlasititi resursi i kapaciteti | prosinac 2026. | Tajništvo gradonačelnika |  |
| Preporuka 24. | Upućivanje inicijative prema nadležnim federalnim institucijama za uvođenje adekvatnih (npr. satnica polazaka, veći broj polazaka) željezničkih linija za Čapljinu i Sarajevo kroz cijelu godinu |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 24.1. | Analiza potreba za uvođenje dodatnih linije (broj turista koji dolaze vlakom) | Urađena analiza | vlasititi resursi i kapaciteti | svibanj 2026. | Služba za gospodarsvo |  |
| 24.2. | Sastanak sa JP Željeznice FBiH | Održan sastanak | vlasititi resursi i kapaciteti | svibanj 2026. | Tajništvo gradonačelnika |  |
| 24.3. | Identificiranje nadležnih institucija za upućivanje inicijative | Određena institucija | vlasititi resursi i kapaciteti | svibanj 2026. | Tajništvo gradonačelnika |  |
| 24.4. | Upućivanje inicijative prema nadležnoj instituciji | Upućena inicijativa | vlasititi resursi i kapaciteti | svibanj 2026. | Tajništvo gradonačelnika |  |
| Preporuka 8. | Poboljšan rad turističke inspekcije |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| Cilj 8.1. Donošenje izmjene i dopune zakonske regulative u svrhu regulisanja statusa turističkih vodiča na području HNK/HNŽ |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Izrada Analize trenutnog položaja turističkih vodiča i identifikacija problema | Analiza izrađena | nisu potrebna dodatna budžetska sredstva/vlastiti reursi | Decembar 2025 | TZ GM |  |
| 8.1.2. | Upućivanje prijedloga rješenja zakonske regulative Ministarstvu turizma HNK za rješavanje statusa turističkih vodiča | Prijedlog upućen nadležnom Ministarstvu | vlasititi resursi i kapaciteti | Januar 2026 | TZ GM |  |
| 8.1.3. | Koordinirana saradnja sa Ministarstvom turizma HNK u procesu predlaganja i usvajanja izmjena i dopuna zakonske regulative | Održavanje sastanka kvartalno | vlasititi resursi i kapaciteti | kontinuirano do usvajanja | TZ GM i Ministarstvo turizma HNK |  |
| Preporuka 7. | Regulisanje rada i zaštita certificiranih turističkih vodiča Grada Mostara |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 7.1.1. | Upućivanje inicijative Gradskom vijeću za dodjeljivanje lokalnog turističkog vodiča svakoj grupi | Upućena inicijativa | vlasititi resursi i kapaciteti | Ožujak 2026. | TZGM | Na prijedlog UNESCO -a, predložili smo a se kroz sistem vinjeta svim turističkim grupama na području Grada Mostara dodijeli lokalni tur.vodič |
| 7.1.2. | Formiranje registra vodiča | Donesena odluka | vlasititi resursi i kapaciteti | Ožujak 2026. | TZGM |  |
| 7.1.3. | Imenovanje administratora vodiča koji će vršiti koordinaciju | Imenovan administrator | vlasititi resursi i kapaciteti | Ožujak 2026. | TZGM |  |
| 7.1.4. | Inspekcija za nelegalne vodiče | Provedene 4 akcije godišnje | vlasititi resursi i kapaciteti | Prosinac 2027. | TZGM |  |
| Preporuka 10. | Izrada Analize tržišta vezanog za deficitne kadrove i uključivanje obrazovnih institucija koje su vezane za tu branšu |  |  |  |  |  |
| Cilj 10.1. | Uspostavljanje redovnih aktivnosti Resursnog centra Grada Mostara |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 10.1.1. | Organiziranje sastanaka Resursnog centra | Održana barem 4 sastanka | vlasititi resursi i kapaciteti | prosinac 2026. | Služba za podršku biznisu | Održana dva sastanka, a ujedno pokrenuta inicijativa, sa Ministarstvom obrazovanja HNK i USAID-om, kako bi se revidirao i osavremenio NPP za kuhare TZ GM planira uspostavu registra penzionera i studenata koji bi bili voljni raditi u turističkoj djelatnosti. |
| 10.1.2. | Izrada analize | Izrađena analiza | vlasititi resursi i kapaciteti | prosinac 2026. | Služba za podršku biznisu |  |
| 10.1.3. | Definiranje daljnjih koraka u skladu sa Lokalnim akcijskim planom zapošljavanja | Definirani akcijski plan | vlasititi resursi i kapaciteti | prosinac 2026. | Služba za podršku biznisu |  |
| Cilj 10.2. | Uspostavljanje resursnog registra Turističke zajednice Grada Mostara |  |  |  |  |  |
| 10.2.1. | Sastanak sa MONKSHNK | Održana barem dva sastanka | vlasititi resursi i kapaciteti | svibanj 2026. | TZ Grada Mostara |  |
| 10.2.2. | Sastanak sa udruženjima penzionera | Donesena odluka | vlasititi resursi i kapaciteti | svibanj 2026. | TZ Grada Mostara |  |
| 10.2.3. | Sastanak sa udruženjima studenata | Donesena odluka | vlasititi resursi i kapaciteti | svibanj 2026. | TZ Grada Mostara |  |
| Preporuka 4. | Uređenje i održavanje rijeka, jezera, i zelenih površina Grada Mostara |  |  |  |  |  |
| Cilj 4.1. | Revitalizacija rekreacijskog centra Bunica |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 4.1.1. | Završetak dijela infrastrukturnih radova (planirana instalacija, rasvjeta, kontrola ulaza mobilijar, auto kamp )započetih kroz projekt "Prostori koji pokreću" | Završeni radovi , | vlastiti resursi i donacija - 600.000 KM | prosinac 2025. | JP Komunalno | TZ GM će po uspostavi Bunice, donirati dva komada Taqball stola |
| 4.1.2. | Uređenje turističke infrastrukture | Postavljen urbani mobilijar | 20.000,00 KM | svibanj 2026. | Služba za gospodarstvo |  |
| 4.1.3. | Apliciranje na javne pozive za prikupljanje potrebnih financijskih sredstava za završetak infrastrukturnih radova | Aplicirano na dva javna poziva | vlasititi resursi i kapaciteti | prosinac 2026. | Služba za gospodarstvo |  |
| 4.1.4. | Izrada projekta hortikulturnog uređenja SRC Bunica, | Izrađen projekt | vlasititi resursi i kapaciteti |  |  |  |
| 4.1.4. | Revitalizacija zelenih površina SRC Bunica | Revitalizacija postojećeg zelenila sa pratećom sadnjom stablašica | Vlastiti resursi i kapaciteti | prosinac 2026. | JP Komunalno Služba za komunalne poslove i okoliš |  |
| Cilj 4.2. | Zaštita obala i uređenje rijeka i jezera |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 4.2.1. | Zaštita obala zaušćenje vodotoka Mošćanuše u G. Drežnici - uređenje kupališta | uređeno kupalište | 60.000,00 KM | lipanj 2026. | Služba za građenje infrastrukturnih objekata |  |
| 4.2.2. | Uređenje plaže u Vojnu | uređena plaža | 20.000,00 KM | lipanj 2026. | Služba za građenje infrastrukturnih objekata |  |
| 4.2.3. | Ozelenjavanje obale rijeke Radobolje - Urbana Zona | Izvršena sadnja stabala na obali rijeke Radobolje | 20.000,00 KM | prosinac 2026. | JP Komunalno.d.o.o Služba za komunalne poslove i okoliš |  |
| Preporuka 6. | Implementiranje finansijskih sredstava za revitalizaciju i održavanje spomenika baštine (Partizansko spomen groblje, Cimska bazilika, stečci, aleja platana) |  |  |  |  |  |
| Cilj 6.1. | Uspostavljanje adekvatnog načina upravljanja Partizanskog spomen groblja |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 6.1.1. | Izrada Plana upravljanja nacionalnim spomenicima u Gradu Mostaru | Plan je izrađen | Budžetska sredstva | Januar 2026. | Agencija "Stari Grad" |  |
| 6.1.2. | Usvajanje Plana upravljanja od strane Gradskog Vijeća Grada Mostara | Plan usvojen | Nisu potrebna budžetska sredstva | April 2026. | Agencija "Stari Grad" |  |
| Cilj 6.2. | Provođenje mjera za revitalizaciju Partizanskog spomen groblja i njegovo održavanje |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 6.2.1. | Ugradnja sistema video nadzora na Partizanskom spomen groblju - II faza | Ugrađeno ukupno 6 kamera sa pratećom tehničkom opremom | Budžetska sredstva | Novembar 2025. | Agencija "Stari Grad" | Realizacija radova se izvodi u skladu sa glavnim projektom Sanacije, revitalizacije i zaštite Partizanskog spomen groblja u Mostaru za koji Agencija "Stari grad" ima odobrenje za građenje od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja |
| 6.2.2. | Podnošenje zahtjeva sa idejnim projektom Ulazne kapije na Partizanskom spomen groblju za izdavanje lokacijske informacije Federalnom ministarstvu prostornog uređenja | Lokacijska informacija izdata | Nisu potrebna budžetska sredstva | Oktobar 2025. | Agencija "Stari Grad" |  |
| 6.2.3. | Izrada glavnog projekta Ulazne kapije na Partizanskom spomen groblju | Projekat izrađen | Budžetska sredstva | Januar 2026. | Agencija "Stari Grad" |  |
| 6.2.4. | Podnošenje zahtjeva sa glavnim projektom za izdavanje rješenja za građenje Federalnom ministarstvu prostornog uređenja | Zahtjev podnesen | Nisu potrebna budžetska sredstva | Januar 2026. | Agencija "Stari Grad" |  |
| 6.2.5. | Izvođenje radova na Ulaznoj kapiji Partizanskog spomen groblja | Efikasnija i šira zaštita Memorijalnog područja Partizanskog spomen groblja | Budžetska sredstva/donatorska sredstva | Maj 2026. | Agencija "Stari Grad" |  |
| 6.2.2. | Video monitoring na Partizanskom spomen groblju u Mostaru | Kontinuiran nastavak praćenja sistema video nadzora | Budžetska sredstva | Maj 2026. | Agencija "Stari Grad" | Usluga podrazumjeva 24/7 praćenje sistema video nadzora od strane zaštitarske firme iz operativnog centra, redovne obilaske terena i intervenciju u slučaju nužde |
| Cilj 6.3. | Očuvanje i promocija ostalih spomenika baštine |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 6.3.1. | Provođenje postupka javne nabavke za Obnovu fasade na objektu u ulici Dizdareva 1 | Postupak proveden | Nisu potrebna budžetska sredstva | Decembar 2025. | Agencija "Stari Grad" |  |
| 6.3.2. | Obnova fasade na objektu u Ul. Dizdareva 1 | Fasada obnovljena | Budžetska sredstva | April 2026. | Agencija "Stari Grad" |  |
| 6.3.3. | Provođenje postupka javne nabavke za Tekuće održavanje zgrade bivše Zemljoradničke zadruge u ulici Braće Fejića | Postupak proveden | Nisu potrebna budžetska sredstva | Decembar 2025. | Agencija "Stari Grad" |  |
| 6.3.4. | Izvođenje radova tekućeg održavanja zgrade bivše Zemljoradničke zadruge u ulici Braće Fejića | Fasada obnovljena | Budžetska sredstva | Mart 2026. | Agencija "Stari Grad" |  |
| Cilj 6.4. | Aleja platana |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 6.4.1. | Izrada plana sanacije stabala | izrađen plan | vlasititi resursi i kapaciteti | aktivnost realizirana | Služba za komunalne poslove | Konzervacijski zahvati na stablima platana u fazi su provođenja; U suradnji sa organizacijom People in Need koji su dobili sredstva od Vijeća Europe provesti će se aktivnosti 6.4.4. , 6.4.5. i 6.4.6. |
| 6.4.2. | Sanacijski i konzervacijski zahvati na stablima platana zaštićene Aleje | sanirano 74 stabla platana | 100.000,00 KM | prosinac 2025. | Služba za komunalne poslove |  |
| 6.4.3. | Održavanje Aleje platana | jednom godišnje održavanje platana | 30.000,00 KM | Prosinac 2025. | Služba za komunalne poslove |  |
| 6.4.4. | Izrada Info table o zaštičenoj aleji platana u Mostaru i ostalim spomenicima priode | Postavljeno 7 info tabli | Sredstava Vijeća Europe | Prosinac 2025. | TZGM |  |
| 6.4.5. | Promotivne aktivnosti | 1000 brošura, 1 podcast i 5 objava na društvenim mrežama | Sredstava Vijeća Europe | Prosinac 2025. | Služba za podršku biznisu |  |
| 6.4.6. | Radionica za turističke vodiče | Održana jednodnevna radionica | Sredstava Vijeća Europe | Prosinac 2025. | Služba za podršku biznisu |  |
| Preporuka 23. | Sanacija lokalnih cestovnih puteva, pješačkih i biciklističkih staza u nadležnosti Grada Mostara |  |  |  |  |  |
| Cilj 23.1. | Uređenje biciklističkih staza |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 23.1.1. | Razvoj mape šetališta/biciklističkih staza | kreirana mapa | 3.000,00 KM | ožujak 2026. | Služba za podršku biznisu | Projekt CITYMOVE (IPA ADRION) |
| 23.1.2. | Nabavka 1 mašine za označavanje biciklističkih staza | nabavljena mašina | 28.000,00 KM | prosinac 2025. | Služba za podršku biznisu |  |
| 23.1.3. | Nabavka 15 kanta boje za asfalt | nabavljeno 15 kanta boje | 2.250,00 KM | prosinac 2025. | Služba za podršku biznisu |  |
| 23.1.4. | Pilot aktivnost kreiranja jedne biciklističke staze | kreirana 1 biciklistička staza | vlasititi resursi i kapaciteti | travanj 2026. | Služba za podršku biznisu |  |
| Cilj 23.2 | Uređenje šetnice uz Radobolju |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 23.2.1. | Završeni infrastrukturni radovi na šetnici uz rijeku Radobolju | uređeno 500m šetnice | 400.000,00 KM | prosinac 2025. | Služba za građenje infrastrukturnih objekata | Uređenje šetnice u tijeku |
| Preporuka 28. | Planiranje financijskih sredstava i uređenje lokaliteta za fotografisanje na značajnim turističkim lokacijama (npr. Znak na kojem piše «Najljepše mjesto za fotografiju») |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 28.1. | Sastanak sa Zavodom za prostorno uređenje za odrađivanje lokacije | održan 1 sastanak | vlasititi resursi i kapaciteti | ožujak 2026. | Služba za gospodarstvo |  |
| 28.2. | Iznalaženje potrebne dozvole za zauzimanje javne površine | pribavljena dozvola | vlasititi resursi i kapaciteti | travanj 2026. | Služba za gospodarstvo |  |
| 28.3. | Nabavka opreme – znak (javna nabavka) | postavljen 1 znak | 10.000,00 KM | lipanj 2026. | Služba za gospodarstvo |  |
| Preporuka 29. | Promocija značajnih turističkih lokacija Mostara na frekventnim ulazima u Grad (npr. Bilbordi, reklamni panoi itd.) |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 29.1. | Planiranje sredstava u proračunu | planirana sredstva | vlasititi resursi i kapaciteti | travanj 2026. | Služba za gospodarstvo |  |
| 29.2. | Izrada dizajna promotivnih panoa i bilborda | izrađen dizajn | 5.000,00 KM | travanj 2026. | Služba za gospodarstvo |  |
| 29.3. | Određivanje lokacije za reklamiranje | određene 2 lokacije | vlasititi resursi i kapaciteti | travanj 2026. | Služba za gospodarstvo |  |
| Preporuka 21. | Ugradnja i održavanje dodatne prometne signalizacije (i putokaza) za turistička odredišta |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 21.1. | Sastanak sa Zavodom za prostorno uređenje | održan sastanak | vlasititi resursi i kapaciteti | veljača 2026. | Služba za komunalne poslove |  |
| 21.2. | Obilazak terena i određivanje potencijalnih lokacija za postavljanje turstičke signalizacije | definirane minimalno dvije lokacije | vlasititi resursi i kapaciteti | veljača 2026. | Služba za komunalne poslove |  |
| 21.3. | Izrada i postavljanje znakova | postavljena barem dva znaka | 10.000,00 KM | veljača 2026. | Služba za komunalne poslove |  |
| 21.4. | Planiranje sredstava za održavanje znakova | planirana sredstva | budžetska sredstva | veljača 2026. | Služba za komunalne poslove |  |
| Preporuka 22. | Uvođenje mapa Grada Mostara sa naznačenim turističkim atrakcijama na svim turistički značajnim autobusnim stajalištima |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 22.1. | Sastanak sa Zavodom za prostorno uređenje i JP Mostar bus | održan sastanak | vlasititi resursi i kapaciteti | veljača 2026. | Turistička zajednica Grada Mostara | Realizacija aktivnosti u tijeku |
| 22.2. | Obilazak terena i određivanje potencijalnih lokacija za postavljanje mapa | definirane minimalno dvije lokacije | vlasititi resursi i kapaciteti | veljača 2026. | Turistička zajednica Grada Mostara |  |
| 22.3. | Izrada i postavljanje mapa | postavljene barem dvije mape | vlasititi resursi i kapaciteti | veljača 2026. | Turistička zajednica Grada Mostara |  |
| Preporuka 17. | Uvođenje info displeja te obnova i održavanje autobusnih stajališta na turističkim mjestima u Gradu Mostaru |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 17.1. | Kreiranje Plana urbane mobilnosti | izrađen plan | 10.000 KM (donacija) | ožujak 2026. | Služba za podršku biznisu | Projekt CITYMOVE (IPA ADRION) |
| 17.2. | Uvođenje 2 pametna autobusna stajališta | postavljena 2 displeya | 16.000 KM (donacija) | ožujak 2026. | Služba za podršku biznisu |  |
| Preporuka 18. | Uvođenje ponude u MostarPass turističke autobusne linije |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 18.1. | Sastanak sa JP Mostar bus, proširena ponuda Mostar Pass kartice sa linijom Mostar Bus za korisnike Pass kartice ,rađena promocija iste | održan sastanak | vlasititi resursi i kapaciteti | lipanj 2026. | Služba za gospodarstvo |  |
| 18,2 | Napravljena Odluka o utvrđivanju iznosa dnevne karte koja će biti dostupna kao dodatni sadržaj osnovnog paketa MO PASS kartice | odluka usvojena | vlasititi resursi i kapaciteti | lipanj 2026. | Služba za gospodarstvo |  |
| Preporuka 15. | Održavanje gradskih autobuskih linija cijelu godinu |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 15.1. | Analiza trenutnog stanja sa preporukama (cost benefit i situacijska analiza) | izrađena analiza | vlasititi resursi i kapaciteti | prosinac 2026. | JP Mostar Bus/Sluzba za gospodarstvo |  |
| 15.2. | Realizacija po preporukama | realizirane preporuke | vlasititi resursi i kapaciteti | ožujak 2027. | JP Mostar Bus |  |
| Preporuka 16. | Uvođenje dvije dnevne linije (u turističkoj sezoni) minibuseva za turističke destinacije kao što su Fortica, Ruište, Goranci |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 16.1. | Uraditi analizu ekonomske održivosti ovih linija | urađena analiza | vlasititi resursi i kapaciteti | travanj 2026. | Služba za gospodarstvo |  |
| 16.2. | Sastanak sa JP Mostar Bus na temu uvođenja turstičke linije, preporuka da se sredstva izdvoje za dodatne turističke linije u proračun Grada Mostara | održan sastanak | vlasititi resursi i kapaciteti | lipanj 2026. | Služba za gospodarstvo i JP Mostar BUS | poduzeće je u velikoj financiskoj krizi te samim tim nisu planirane dodatne osim ako se u proračunu ne izdvoje sredstva za to |
| 16.3. | Sastanak sa privatnim pružateljima usluga prijevoza | održan sastanak | vlasititi resursi i kapaciteti | lipanj 2026. | Služba za gospodarstvo |  |
| 16.4. | Prijedlog da se uvrste potrebna sredstva u Budžet Grada Mostara za 2027.godinu | osigurana sredstva | vlasititi resursi i kapaciteti | studeni 2026. | Služba za gospodarstvo |  |
| Preporuka 20. | Uvođenje dodatne (kružne) noćne autobuske linije (do 24 h) tokom turističke sezone |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 16.1. | Uraditi analizu ekonomske održivosti ove linije | urađena analiza | vlasititi resursi i kapaciteti | travanj 2026. | Služba za gospodarstvo | poduzeće je u velikoj financiskoj krizi te samim tim nisu planirane dodatne osim ako se u proračunu ne izdvoje sredstva za to |
| 16.2. | Sastanak sa JP Mostar Bus na temu uvođenja noćne linije, preporuka da se sredstva izdvoje za noćne linije u proračun Grada Mostara | održan sastanak | vlasititi resursi i kapaciteti | lipanj 2026. | Služba za gospodarstvo i JP Mostar BUS |  |
| 16.3. | Prijedlog da se uvrste potrebna sredstva u Budžet Gada Mostara za 2027.godinu | osigurana sredstva | vlasititi resursi i kapaciteti | studeni 2026. | Služba za gospodarstvo |  |
| Preporuka 25. | Uvođenje autobusne linije Grad Mostar – Aerodrom Mostar koja je prilagođena satnicama polijetanja i slijetanja novih avio linija |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 25.1. | Uraditi analizu ekonomske održivosti ove linije | urađena analiza | vlasititi resursi i kapaciteti | travanj 2026. | Služba za gospodarstvo | Ovo je grad podržavao jedno vrijeme ali su jako veliki troškovi bili u konačnici koje smo morali isplatiti tako da je sad to moguće jedino ako opet grad ne izdvoji sredstva za tu namjenu što niko ne može garantirati |
| 25.2. | Sastanak sa JP Mostar Bus na temu uvođenja autobusne linije | održan sastanak | vlasititi resursi i kapaciteti | lipanj 2026. | Služba za gospodarstvo i MO BUS |  |
| 25.3. | Sastanak sa privatnim pružateljima usluga prijevoza | održan sastanak | vlasititi resursi i kapaciteti | lipanj 2026. | Služba za gospodarstvo |  |
| 25.4. | Uvođenje komercijalnih linija MO BUS prilagođenog satnicama polijetanja/slijetanja najznačajnijih avio linija | uvedene linije | vlasititi resursi i kapaciteti | srpanj 2026. | Služba za gospodarstvo i MO BUS |  |
| Preporuka 19. | Izgradnja žičare(a) kao dio turističke ponude |  |  |  |  |  |
| Aktivnost |  | Mjerljivi indikatori | Resursi/Budžet | Vremenski okvir relizacije | Nositelj realizacije | KOMENTAR |
|  |  |  | (budžet/donacija) |  | (organ/odjel) |  |
| 19.1. | Izrada studije opravdanosti i izvodljivosti | izrađena dokumentcija | vlasititi resursi i kapaciteti | lipanj 2026. | Služba za građenje infrastrukturnih objekata |  |
| 19.2. | Izrada prostorno-planske dokumentacije za odabrane lokalitete | usvojene odluke | vlasititi resursi i kapaciteti | rujan 2026. | Služba za urbanističko planiranje |  |
| 19.3. | Izrada tehničke dokumentacije i pribavljanje dozvola | pribavljenje dozvole | vlasititi resursi i kapaciteti | prosinac 2026. | Služba za građenje infrastrukturnih objekata |  |
| #NAME? |  |  |  |  |  |  |